ОТЧЕТ

о реализации мероприятий («Дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции в Искитимском районе Новосибирской области

за 2024 год

Искитимский район Новосибирской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия«дорожной карты» | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия (краткое описание) | Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия |
| план | факт |
| Рынок социальных услуг |
| 1 | Оказание консультативной помощи негосударственным организациям социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги, по вопросам оказания им государственной поддержки | 2023-2025 | 2024 | Консультация специалистов НРОО «ПроДобро» по подготовке проекта.ОО «Совет отцов» консультация по подбору целевой группы участников мероприятий. |  |
| 2 | Проведение семинаров, круглых столов, конференций по вопросам оказания социальных услуг с участием негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих социальные услуги | 2023-2025 | 2024 | Семинар с участием членов ОО «ВОС» по вопросам актуализации списков целевой группы, организации совместных мероприятий.Семинар с участием представителей АНО «Центр развития туризма «Лукоморье» по вопросам реализации мероприятий проекта «В кругу СВОих».Семинар с участием членов БФ «Солнечный город» по вопросам организации обучающих мероприятий. |  |
| 3 | Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания социальных услуг, в том числе в негосударственных (немуниципальных) организациях | 2023-2025 | 2024 | Совместная работа ОО «ВОС» и МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» по отработке списков целевой группы инвалидов и информированию их о деятельности общественной организации.Совместная работа с НРОО «ПроДобро» по реализации проекта.ОО «Совет отцов» участие в мероприятиях «Поход с отцом».Совместная работа БФ «Фонд помощи детям имени Примакова Е.М.» с МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» по оказанию благотворительной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.Совместная работа БФ «Солнечный город» и МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» по организации социально профилактической работы с семьями с детьми |  |
| Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |
| 4 | Проведение конкурсов и заключение концессионных соглашений на объекты теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства неэффективно управляемых муниципальных предприятий района, осуществляющих деятельность в сфере жилищно- коммунального хозяйства | 2023-2025 | 2024 | Постановлением от 28.12.2023года № 1552 утвержден Перечнь объектов на 2024 год, право собственности на которые принадлежит Искитимскому району Новосибирской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Концессионные соглашения не заключались в связи с отсутствием инициативы от частных инвесторов. |  |
| Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
| 5 | Заключение договоров с перевозчиками об организации пассажирских перевозок на муниципальных автобусных маршрутах регулярного сообщения, выдача свидетельств об осуществлении перевозок и карт муниципальных маршрутов регулируемых перевозок | 2023-2025 | 2024 | Администрацией Искитимского района заключены дополнительные соглашения по организации транспортного обслуживания населения Искитимского района на 2024 год с **МКП ИР «ПАТП»**ИП Гранов С.В., ИП Ткаченко С.С., ИП Михалева Н.Л..Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности за 2024 год составила 45%. |  |
| 6 | Мониторинг пассажиропотока и оптимизация маршрутной автобусной сети | 2023-2025 | 2024 | Сформированная автотранспортная сеть в районе стабильна и обеспечивает потребности населения района в пассажирских перевозках.Маршрутная автобусная сеть оптимизирована. |  |
| 7 | Снижение уровня износа автобусов за счет приобретения (обновления) подвижного состава общественного пассажирского транспорта для работы по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2023-2025 | 2024 | В 2023 году в рамках соглашения с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области заключено 2 контракта на поставку 15 автобусов ПАЗ для МКП ИР «ПАТП» на общую сумму 56,5 млн. рублей. Транспортные средства оборудованы системой видеонаблюдения, бегущей строкой, автоинформатором, выдвижной подножкой для людей с проблемами опорно-двигательной системы. Все автобусы вышли на районные маршруты в марте 2024 года. |  |
| Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 8 | Обеспечение современными услугами связи социально значимых объектов и жителей в населенных пунктах Искитимского района | 2023-2025 | 2024 | Между администрацией Искитимского района Новосибирской области и Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области заключено соглашение «О предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Администрации Искитимского района Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий по модернизации и развитию инфраструктуры связи на территории Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» (региональный проект «Информационная инфраструктура») от 14.02.2024 № С-2тМЦ на период 2024 - 2026 годы. В рамках заключенного соглашения финансирование мероприятий по обеспечению технической возможности доступа к сети Интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи для домохозяйств в населенных пунктах Искитимского района Новосибирской области с численностью жителей от 100 до 500 человек, на 2024 год не запланированы. В 2024 году ООО «Новотелеком», за счет собственных инвестиций, построили распределительную сеть для подключения юридических лиц и жителей р.п. Линево, п. Керамокомбинат, д. Нижний Коен, ст. Евсино. |  |
| Рынок туристских услуг |
| 9 | Подготовка и размещение информации о туристском потенциале Искитимского района на официальном сайте администрации Искитимского района, портале «Туризм Искитимского района» | Постоянно | 2024 | Информация, размещенная на сайте, поддерживалась в актуальном состоянии, размещалась новая информация. |  |
| Рынок услуг по ремонту автотранспортных средств |
| 10 | Проведение мониторинга организаций, осуществляющих деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | Ежегодно | 2024 | В ходе проведения ежегодного мониторинга, организаций осуществляющих оказание услуг по ремонту автотранспортного средства, выявлено, что по состоянию на 01.01.2025 года на территории района в данной сфере действует 16 объектов (1 юридическое лицо, 12 индивидуальных предпринимателей и 3 самозанятых). |  |
| 11 | Информирование о существующих мерах поддержки в сфере организации деятельности по ремонту автотранспортных средств субъектов предпринимательства, осуществляющих (планирующих осуществлять) деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | Ежегодно | 2024 | Информирование о существующих мерах поддержки осуществляется путем размещения информации на сайте «Малый бизнес Искитимского района» ссылка (<https://mb.iskitim-r.ru/>), консультирование через информационно-консультационный пункт по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и личных бесед при проведении выездных мероприятий в населенные пункты района. |  |
| Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Искитимском районе Новосибирской области |
| Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |
| 12 | Проведение закупок у субъектов малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2023-2025 | 2024 | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном стоимостном объеме контрактов, заключенных по результатам закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составила 61,6%. |  |
| 13 | Осуществление закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2023-2025 | 2024 | Среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»составило2,6 участника. |  |
| 14 | Проведение закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 2023-2025 | 2024 | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном стоимостном объеме контрактов, заключенных по результатам закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» составила 83,5%. |  |
| 15 | Осуществление закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 2023-2025 | 2024 | Среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» составило 1,5 участника. |  |
| 16 | Своевременное предоставление в контрольное управление Новосибирской области аналитических отчетов о достижении заказчиками ключевых показателей эффективности, направленных на развитие конкуренции в сфере закупок, по запросам контрольного управления Новосибирской области | 2023-2025 | 2024 | В течение года аналитические отчеты о достижении заказчиками ключевых показателей эффективности, направленных на развитие конкуренции в сфере закупок, по запросам контрольного управления Новосибирской области предоставлялись своевременно. |  |
| Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 17 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2023-2025 | 2024 | Оказана поддержка 6 субъектам на общую сумму 1 119, 24 тыс. рублей в форме грантов начинающим и компенсации части затрат на обновление оборудования. |  |
| 18 | Освещение в СМИ передового опыта развития малого и среднего предпринимательства, отдельных субъектов малого и среднего предпринимательства, которые вносят значительный вклад в развитие района | 2023-2025 | 2024 | Денежные средства на реализацию данного мероприятия были перенесены на финансовую поддержку. |  |
| 19 | Организация работы Координационного совета по содействию развитию МиСП | 2023-2025 | 2024 | Проведено 5 заседаний Координационного совета по вопросам обсуждения новых НПА или внесения изменений в действующие НПА, затрагивающие осуществление предпринимательской деятельности. |  |
| 20 | Участие в проведении системного мониторинга по внесению разработчиками изменений в нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов, в части исключения положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности | постоянно | 2024 | Проведено 6 процедур оценки регулирующего воздействия и 4 процедуры экспертизы. Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Искитимского района, не выявлены. |  |
| 21 | Активизация работы администрации Искитимского района Новосибирской области по размещению актуальной информации для предпринимательского сообщества на сайте «Малый бизнес Искитимского района» | постоянно | 2024 | Информация, размещенная на сайте «Малый бизнес» поддерживалась в актуальном состоянии, размещалась новая информация для предпринимателей. |  |
| 22 | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления посредством Информационно-консультационного пункта по вопросам развития малого и среднего предпринимательства администрации Искитимского района | постоянно | 2024 | Продолжена работа по обеспечению функционирования информационно-консультационных пунктов Искитимского района, на который за отчетный период обратилось 30 человек. |  |
| Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности на территории Искитимского района, в том числе путем ограничения влияния муниципальных предприятий на конкуренцию |
| 23 | Согласование организации и проведения публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при обеспечении реализации предоставления во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | постоянно | 2024 | Торги в целях реализации предоставления во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов не проводились |  |
| 24 | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 2023-2025 | 2024 | Перечень утвержден постановлением администрации Искитимского района от 07.10.2016 № 1139 (с изменениями и дополнениями) |  |
| 25 | Мониторинг оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2023-2025 | 2024 | Проведена работа по выявлению объектов пригодных для включения в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |
| 26 | Проведение инвентаризации неиспользуемого имущества, проведение оценки необходимости приватизации такого имущества. Формирование муниципального прогнозного плана приватизации. | 2023-2025 | 2024 | Решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 05.12.2023 № 207 утвержден план (программа) приватизации муниципального имущества Искитимского района Новосибирской области на 2024 год. На 2025 год план (программа) приватизации муниципального имущества не утвержден, в связи с отсутствием неиспользуемого имущества |  |
| 27 | Осуществление контроля за распоряжением, использованием по назначению и сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности | постоянно | 2024 | Проведены проверки целевого использования зданий и сооружений и осмотра состояния недвижимого имущества, составлено 18 актов осмотра муниципального имущества, факты неиспользования, неправомерного использования имущества не выявлены. |  |

Начальник УЭРПиТ Е.Ю. Грязнова