ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Искитимского района

от 20.11.2023 № 1360

Муниципальная программа

«Защита населения и территории Искитимского муниципального района Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение  общественного порядка»

I. Паспорт муниципальной программы

| № п/п | Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского муниципального района Новосибирского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка» (далее – Программа) |
| 2. | Обоснование для разработки программы | Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ## Федеральный закон от 30.12.2020 № 488-ФЗ «Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1240-р «Об утверждении концепции создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.12.2014 № 2446-р «Об утверждении концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»»; Постановление Правительства Новосибирской области от 27.03.2015 № 110-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области»; Стратегия социально-экономического развития Искитимского района Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 18.12.2018 №217; Постановление администрации Искитимского района от 13.08.2015 № 1594 «Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории Искитимского района Новосибирской области АПК БГ»; Постановление администрации Искитимского района от 30.05.2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Искитимского района и методики оценки эффективности их реализации». |
| 3. | Заказчик программы | Администрация Искитимского района Новосибирской области |
| 4. | Разработчик программы | Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области «Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба» (далее – МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС») |
| 5. | Исполнители программы | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»; Муниципальные образования Искитимского муниципального района Новосибирской области |
| 6. | Цели и задачи программы | Цель 1: Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Задачи: - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района и за границами сельских населенных пунктов Искитимского района Новосибирской области; - повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту и на природе; - повышение безопасности населения Искитимского района Новосибирской области путем функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Цель 2: Предупреждение и недопущение гибели и травматизма людей на водных объектах. Задача: - обеспечение безопасности в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах. |
| 7. | Основные мероприятия программы | - Установка АДПИ с GSM модулем социально незащищенным и малообеспеченным категориям граждан. - Проведение конкурса на лучшую учебно-материальную базу. - Организация функционирования спасательных постов. |
| 8. | Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации муниципальной программы: 2024 – 2029 годы. Этапы реализации Программы не выделяются. |
| 9. | Источники финансирования | Всего бюджетных ассигнований – 119 195,8 рублей, в том числе: 0 рублей - бюджет Российской Федерации; 0 рублей - бюджет Новосибирской области; 119 195,8 - бюджет района. 2024 год: 19 283,3, в том числе: 0 рублей - бюджет Российской Федерации; 0 рублей – бюджет Новосибирской области; 19 283,3 рублей – бюджет района. 2025 год: 19 236,1, в том числе: 0 рублей - бюджет Российской Федерации; 0 рублей – бюджет Новосибирской области; 19 236,1 рублей – бюджет района. 2026 год: 19 609,3, в том числе: 0 рублей - бюджет Российской Федерации; 0 рублей – бюджет Новосибирской области; 19 609,3 рублей – бюджет района. 2027 год: 19 982,5, в том числе: 0 рублей - бюджет Российской Федерации; 0 – бюджет Новосибирской области; 19 982,5 рублей – бюджет района. 2028 год: 20 355,7, в том числе: 0 рублей - бюджет Российской Федерации; 0 рублей – бюджет Новосибирской области; 20 355,7 рублей – бюджет района. 2029 год: 20 728,9, в том числе: 0 рублей - бюджет Российской Федерации; 0 рублей – бюджет Новосибирской области; 20 728,9 рублей – бюджет района. |
| 10. | Управление программой и контроль за ее реализацией | Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» |
| 11. | Ожидаемые конечные результаты | В результате реализации программы к концу 2029 года (по сравнению с аналогичными показателями 2024 года) ожидается: - уменьшение количества населения, погибшего и пострадавшего в происшествиях и чрезвычайных ситуациях на 8% к 2029 году; - достижение 100%-го уровня информированности людей о правилах обращения с огнем, правилах поведения на водоёмах в летний и зимний периоды; - уменьшение количества зарегистрированных несчастных случаев на водных объектах района на 8% к 2029 году. |

II. Описание объекта и сферы действия Программы

Объект Программы - система обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Искитимского района Новосибирской области.

Предмет регулирования Программы - повышение безопасности жизнедеятельности людей.

Сфера действия Программы – всестороннее обеспечение безопасной жизнедеятельности населения, недопущение несчастных случаев и происшествий, гибели и травматизма людей, прежде всего детей, на территории Искитимского района Новосибирской области.

Учитывая постоянно возрастающий объем требований к безопасности населения, необходимости реализации ряда областных программ на территории района, а также в соответствии с полномочиями, возложенными на муниципальный район Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 1 января 2014 года на территории Искитимского района создано Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области «Центр защиты населения и единая  дежурно-диспетчерская служба» (далее – МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»).

Предметом деятельности МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» являются:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Искитимского района Новосибирской области;

-организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Искитимского района Новосибирской области.

За период функционирования учреждения с целью подготовки должностных лиц к действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же в области  гражданской обороны, на территории района обучено более 1 000 человек.  Приняли участие в смотрах-конкурсах на лучшую материально-учебную базу 25 школ, 18 муниципальных образований района, 7 организаций расположенных на территории района. В муниципальных образованиях района создан 1 учебный консультационный пункт для обучения неработающего населения в области ГОЧС.

С целью создания условий для обеспечения безопасного отдыха на водных объектах Искитимского района Новосибирской области в период купального сезона функционируют спасательные посты, оборудованные  имуществом, приобретенным в рамках Ведомственной целевой программы НСО «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» на общую сумму более 1 200 000 рублей. Для функционирования данных постов  обучение специалистов спасательных постов проходило в 2 этапа: в ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области» (г. Новосибирск ул. Фабричная, 18) в очной форме обучения преподавалась теоретическая часть, и  на базе Искитимского поисково-спасательного отряда филиала государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» - практическое обучение со сдачей зачета. Всего за три последних года обучено 50 человек: 26 человек из муниципальных образований района, 24 человека из ДОЛов. По безопасности на водных объектах в период купального сезона проинформировано более 11 тыс.человек.

Для многодетных и социально-незащищенных категорий граждан Искитимского района Новосибирской области ежегодно приобретаются АДПИ с GSM-модулем, так в 2022 году приобретено и установлено 158 АДПИ с GSM-модулем.

В сентябре 2017 года запущена в промышленную эксплуатацию система экстренных оперативных вызовов по единому номеру «112». На базе ЕДДС Искитимского района прием звонков осуществляют два оператора «Системы 112».

В последние годы уделяется особое внимание развитию добровольческой пожарной охраны. На сегодняшний день на территории района зарегистрировано 12 добровольных пожарных команд (л.с. 41 человек): в том числе  муниципальных  8 (33 человека), 12 ед.техники; ведомственных 4 (8 человек).

Ежегодно организуется обучение руководящего состава территориальной подсистемы РСЧС Искитимского района. По итогам обучения за 2022 год более 150 человек получили удостоверения ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области» по различным категориям в области ГОЧС.

Ежегодно в соответствии с планом основных мероприятий  Искитимского района Новосибирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах проводятся командно-штабные учения, в том числе в 2022 году проведено 7 командно-штабных учений.

III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Обеспечение безопасности  жизнедеятельности населения способствует достижению основной цели  Стратегии социально-экономического развития Искитимского района Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной решением сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 18.12.2018 № 217 – обеспечение достойного уровня жизни населения Искитимского района Новосибирской области. Также это способствует предупреждению и минимизации потерь населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижению числа пострадавших на водных объектах и  в результате пожаров, а также создание с помощью социально ориентированных инноваций комфортного образа и безопасности жизни населения.

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера и продолжающейся тенденции к урбанизации создание комфортного образа жизни населения включает в себя обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, что способствует устойчивому социально-экономическому развитию и росту инвестиционной привлекательности Искитимского района Новосибирской области.

Анализ текущего состояния сферы пожарной безопасности и статистики пожаров за последние три года показывает, что на территории Искитимского района Новосибирской области прослеживается нестабильная динамика по количеству пожаров и возгораний: пожаров и увеличение возгораний, уменьшение числа погибших, но увеличение травмированных на пожарах. За указанный период погибли на пожарах на территории Искитимского района Новосибирской области 21 человек, травмировано 27, количество пожаров  составило 386 случаев.

Природная зона расположения района характеризуется сочетанием лесных и степных участков, что увеличивает риски возникновения перехода природных пожаров на территории населенных пунктов района.

Неблагоприятная обстановка складывается и на водных объектах Искитимского района: Новосибирской области за три года погибло 10 человек.

Наличие на территории Искитимского района Новосибирской области жизненно важных объектов, мест массового пребывания людей является фактором возможного планирования террористических акций членами террористических организаций, поэтому сохраняется реальная угроза безопасности жителей, особенно в условиях геополитической обстановки, сложившейся  на территории РФ в настоящее время.

Исходя из географического положения, климатических условий, наличия высокоразвитой промышленности, транспорта, 11 потенциально опасных и одного химически - опасного объектов территория Искитимского района Новосибирской области находится в условиях повышенного риска.

Многообразие видов чрезвычайных ситуаций и растущая опасность вызываемых ими последствий предъявляет повышенные требования к имеющимся системам оповещения и информирования населения об угрозе их возникновения. В настоящее время определены 13 населенных пунктов, в которых запланирована установка стационарной системы звукового оповещения.

Прогнозные оценки показывают, что на территории Искитимского района Новосибирской области возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных источниками различного характера. К числу вероятных чрезвычайных ситуаций относятся ситуации техногенного характера, природного характера, биолого-социального характера, а также террористические акты.

Наиболее характерными рисками в связи с прогнозируемыми чрезвычайными ситуациями являются:

природные, лесные и ландшафтные пожары, подтопление в весеннее половодье, ливневые дожди с градом, штормовые ветры, засухи;

аварии на химических и взрывопожароопасных объектах;

производственные аварии на промышленных объектах и на объектах теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства;

инфекционные заболевания, эпидемии, эпизоотии, эпифитотии;

происшествия с гибелью людей на водных объектах;

аварии на различных видах транспорта.

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, их мониторинг и прогнозирование, выполнение мероприятий, связанных с гражданской обороной, относятся не только к числу обязанностей и текущих задач специальных органов и структур ГУ МЧС по Новосибирской области, но и приоритетных функций органов местного самоуправления.

Преодоление имеющихся проблем, нейтрализация угроз и характерных рисков, связанных с прогнозируемыми чрезвычайными ситуациями, выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий должно быть решено с использованием программно-целевого метода планирования.

Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности муниципального казенного учреждения «Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба». Характер проблемы требует долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов в рамках муниципальной  программы.

Приоритеты политики в связи с реализацией муниципальной программы установлены в Государственной программе Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.03.2015 №110-п, в Государственной программе Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области»,  утвержденной постановлением правительства НСО от 14.12.16 № 406-п., в Стратегии социально-экономического развития Искитимского района Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 18.12.2018 №217.

- IV. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы

- С учетом приоритетов государственной политики сформулированы цели и задачи муниципальной программы:

Цель 1:

Защита населения и территории Искитимского района Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района  и за границами сельских населенных пунктов Искитимского района Новосибирской области;

- повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту и на природе;

-  повышение безопасности населения Искитимского района Новосибирской области путем внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Цель 2:

Предупреждение и недопущение  гибели и травматизма людей на водных объектах;

Задача:

- обеспечение безопасности в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах.

Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых показателей (индикаторов).

Цель, задачи и перечень целевых индикаторов Программы приведены в Приложении 1 к Программе.

V. Основные мероприятия Программы

Основными мероприятиями Программы являются:

- Установка автономных дымовых пожарных извещателей. Данное мероприятие направлено на сохранение жизни и здоровья наиболее незащищенных категорий граждан Искитимского района Новосибирской области, и, как следствие, сокращение бытовых пожаров.

- Проведение конкурса на лучшую учебно-материальную базу. Позволяет проанализировать состояние дел в области ГО, ЧС, в том числе, соблюдения действующего законодательства, в муниципальных образованиях района, в образовательных учреждениях района.

- Организация функционирования спасательных постов.

Перечень мероприятий, необходимых для решения поставленных задач и достижение общей цели Программы приведен в Приложении 2 к Программе.

VI. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы – с 2024 по 2029 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.

VII. Объемы финансирования Программы

- Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и районного бюджета.

Сводные финансовые затраты представлены в Приложении 3 к муниципальной программе.

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы

- В результате выполнения муниципальной программы будут достигнуты основные цели и созданы условия для решения задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности, защите населения, территории, объектов экономики и социальной сферы Искитимского района Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также снижения количества несчастных случаев, гибели и травматизма людей.

- По итогам выполнения основных мероприятий Программы в 2024-2029 годах ожидаются следующие результаты и изменения:

1. Уменьшение количества населения, погибшего и пострадавшего в происшествиях и чрезвычайных ситуациях на 8% к 2029 году.

2. Достижение 100%-го уровня информированности людей о правилах обращения с огнем, правилах поведения на водоёмах в летний и зимний периоды.

3. Уменьшение количества зарегистрированных несчастных случаев на водных объектах района на 8% к 2029 году.

- Реализация намеченных муниципальной программой мероприятий позволит достичь значительного социального эффекта, обеспечить безопасность жизнедеятельности населения Искитимского района Новосибирской области, оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, повысить социальную защищенность и психологическую готовность населения, предупреждать либо существенно сокращать социальные и экономические последствия от чрезвычайных ситуаций.

- Социальный эффект в результате реализации намеченных муниципальной программой мероприятий выражается в повышении социальной защищенности и психологической готовности населения  Искитимского района Новосибирской области к действиям в чрезвычайных ситуациях либо в условиях угрозы их возникновения, а в конечном итоге в существенном сокращении социальных и экономических последствий от чрезвычайных ситуаций и надежном обеспечении безопасности жизнедеятельности.

- IX. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы

Текущее управление Программой осуществляет Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области «Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба».

Контроль за исполнением Программы осуществляет Координатор – Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области «Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба».

Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы оценивается с использованием системы целевых индикаторов, являющихся критериями оценки эффективности реализации Программы, приведенных в Приложении 1 к Программе.

Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области «Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба», в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района сводный отчет о реализации Программы за период с начала её действия, включающий в себя:

- Информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению 4 к Программе.

- Пояснительную записку о ходе реализации Программы, которая содержит:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;

- данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов привлеченных средств на реализацию программных мероприятий;

- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

Приложение 1

к Муниципальной программе «Защита населения и территории Искитимского муниципального района

Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение  пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах и обеспечение

общественного порядка»

Цели, задачи и целевые индикаторы

муниципальной программы «Защита населения и территории Искитимского муниципального района Новосибирской области

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

и обеспечение общественного порядка»

| Цель/задачи, Требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение весового коэффи- циента целевого индикатора | Значение целевого индикатора (по годам) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| Цель 1: Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Количество населения, погибшего и пострадавшего в происшествиях и чрезвычайных ситуациях | % к пред. году | Х | 99,0 | 98,0 | 97,0 | 96,0 | 95,0 | 94,0 |  |
| Задача 1.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района и за границами сельских населенных пунктов Искитимского района | Количество зарегистрированных пожаров | % к пред. году | Х | 97,0 | 95,0 | 93,0 | 92,0 | 91,0 | 90,0 |  |
| Задача 1.2. Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту и на природе | Доля населения проинформированного по пожарной безопасности | % | 0,1 | 90,0 | 95,0 | 97,0 | 99,0 | 100, | 100,0 |  |
| Задача 1.3. Повышение безопасности населения Искитимского района путем функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Доля проинформированного населения о введении в действие системы-112 и АПК «Безопасный город» на территории Искитимского района | % | 0,1 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |  |
| Цель 2: Предупреждение и недопущение гибели и травматизма людей на водных объектах | Количество зарегистрированных несчастных случаев на воде | % к пред. году | Х | 99,0 | 98,0 | 97,0 | 96,0 | 95,0 | 94,0 |  |
| Задача 2.1. Обеспечение безопасности в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах | Доля мест неорганизованного отдыха, оснащенных агитационным материалом, запрещающими знаками «Купание запрещено», информационными щитами | % | 0,1 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |  |

Приложение 2

к Муниципальной программе «Защита населения и территории Искитимского муниципального района

Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение  пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах и обеспечение

общественного порядка»

Мероприятия муниципальной программы

«Защита населения и территории Искитимского муниципального района Новосибирской области

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

и обеспечение общественного порядка»

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  | Ответ- ственный испол- нитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого |  |  |  |
| Цель 1: Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района и за границами сельских населенных пунктов Искитимского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Поощрение добровольных пожарных по итогам весенне-летнего пожароопасного периода | Количество поощренных граждан | чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |  | МО | Снижение причиняемого пожарами материального ущерба, недопущение человеческих жертв и травмированных |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | х |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2 400,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | тыс.руб. | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2 400,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| - Публикация в средствах массовой информации агитационных, статистических и обучающих материалов на противопожарную тематику | Количество публикаций | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |  | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» | Формирование культуры пожаробезопасного поведения населения путем внедрения методов социальной рекламы; обучение грамотному поведению в случае пожара |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | бюджет района | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| - Приобретение АДПИ гражданам и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Количество установленных АДПИ | шт. | 109 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 289 |  | МБУ «КЦСОН «Вера» | Соблюдение требований действующего законодательства в сфере противопожарной безопасности |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 5,55045 | 5,55555 | 5,55555 | 5,55555 | 5,55555 | 5,55555 | х |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 605,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 605,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Бюджет района | тыс.руб. | 605,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 605,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1.1., в том числе: |  | тыс.руб. | 1005,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 4 005,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| бюджет района |  | тыс.руб. | 1005,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 4005,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Задача 1.2: Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту и на природе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.Приобретение и распространение агитационного материала | Количество приобретенных агитационных материалов | шт. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 |  | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» | Формирование культуры пожаробезопасного поведения населения путем внедрения методов социальной рекламы; обучение грамотному поведению в случае пожара |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | х |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 150,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | бюджет района | тыс.руб. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 150,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.2.Проведение конкурса на лучшую учебно-материальную базу | Количество участников конкурса | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |  | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» | Формирование культуры пожаробезопасного поведения населения путем внедрения методов социальной рекламы; обучение грамотному поведению в случае пожара |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | бюджет района | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1.2., в том числе: |  | тыс.руб. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 150,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| бюджет района |  | тыс.руб. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 150,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Задачи 1.3.: Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Обучение персонала системы-112 и АПК «Безопасный город» | Доля обученных работников | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» |  | Повышение уровня квалификации сотрудников |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | х |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 45,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | бюджет района | тыс.руб. | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 45,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3.2. Расходы на содержание учреждений по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС») | Количество учреждений | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» |  | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Обеспечение работоспособного состояния и поддержание в готовности постоянно действующий орган и орган повседневного управления, уполномоченный на решение задач территориальной и гражданской обороны, задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на территории Искитимского района. |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 15484,7 | 15484,7 | 15484,7 | 15484,7 | 15484,7 | 15484,7 | х |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 15484,7 | 15484,7 | 15484,7 | 15484,7 | 15484,7 | 15484,7 | 92 908,2 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | бюджет района | тыс.руб. | 15484,7 | 15484,7 | 15484,7 | 15484,7 | 15484,7 | 15484,7 | 92 908,2 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3.3. Поддержание в исправном техническом состоянии оборудования ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и АПК «Безопасный город». | Количество обслуживаемой аппаратуры, орг.техники | шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» |  | Повышение обеспечения защиты территории района, объектов экономики и социальной сферы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | х |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 960,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | бюджет района | тыс.руб. | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 960,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3.4. Поддержание в исправном состоянии муниципальной системы звукового оповещения | Количество обслуживаемой системы звукового оповещения | шт. | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 132 | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», МО |  | Увеличение охвата населения, информированного о едином номере экстренной службы, и использующее на постоянной основе новую информацию в жизни, и, как следствие, сокращение времени реагирования оперативных служб района |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 93,333 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | х |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 1120,0 | 1492,8 | 1866,0 | 2239,2 | 2612,4 | 2985,6 | 12316,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | бюджет района | тыс.руб. | 1120,0 | 1492,8 | 1866,0 | 2239,2 | 2612,4 | 2985,6 | 12316,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1.3, в том числе: |  | тыс.руб. | 16784,7 | 17142,5 | 17515,7 | 17888,9 | 18262,1 | 18635,3 | 106 229,2 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| бюджет района |  | тыс.руб. | 16784,7 | 17142,5 | 17515,7 | 17888,9 | 18262,1 | 18635,3 | 106 229,2 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого затрат на достижение цели 1, в том числе |  | тыс.руб. | 17814,7 | 17767,5 | 18140,7 | 18513,9 | 18887,1 | 19260,3 | 110 384,2 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| бюджет района |  | тыс.руб. | 17814,7 | 17767,5 | 18140,7 | 18513,9 | 18887,1 | 19260,3 | 110 384,2 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Цель 2: Предупреждение и недопущение гибели и травматизма людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи 2.1: Обеспечение безопасности в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.Приобретение и распространение агитационного материала, запрещающих знаков и информационных щитов | Количество информационного материала по безопасности на водных объектах | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |  | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», МО | Увеличение охвата населения, обученного правилам поведения на водных объектах. Увеличение информационного воздействия на сознание людей, нарушающих правила отдыха на водных объектах в летний и зимний периоды. |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | х |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | бюджет района | тыс.руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1.2. Организация функционирования спасательных постов | Количество организованных спасательных постов | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |  | МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» | Увеличение количества молодых, физически сильных людей, способных выполнить работу специалиста спасательного поста |
|  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 291,72 | 291,72 | 291,72 | 291,72 | 291,72 | 291,72 | х |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 1458,6 | 1458,6 | 1458,6 | 1458,6 | 1458,6 | 1458,6 | 8751,6 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | бюджет района | тыс.руб. | 1458,6 | 1458,6 | 1458,6 | 1458,6 | 1458,6 | 1458,6 | 8751,6 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2.1, в том числе: |  | тыс.руб. | 1468,6 | 1468,6 | 1468,6 | 1468,6 | 1468,6 | 1468,6 | 8811,6 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| бюджет района |  | тыс.руб. | 1468,6 | 1468,6 | 1468,6 | 1468,6 | 1468,6 | 1468,6 | 8811,6 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого затрат на достижение цели 2, в том числе: |  | тыс.руб. | 1468,6 | 1468,6 | 1468,6 | 1468,6 | 1468,6 | 1468,6 | 8811,6 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| бюджет района |  | тыс.руб. | 1468,6 | 1468,6 | 1468,6 | 1468,6 | 1468,6 | 1468,6 | 8811,6 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого затрат на реализацию программы, в том числе: |  | тыс.руб. | 19283,3 | 19236,1 | 19609,3 | 19982,5 | 20355,7 | 20728,9 | 119 195,8 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| бюджет района |  | тыс.руб. | 19283,3 | 19236,1 | 19609,3 | 19982,5 | 20355,7 | 20728,9 | 119 195,8 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Применяемые сокращения:

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» - Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области «Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба»

МО – муниципальные образования района

АДПИ– автономный дымовой пожарный извещатель

АПК «Безопасный город» - аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»

Приложение 3

к Муниципальной программе «Защита населения и территории Искитимского муниципального района

Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение  пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах и обеспечение

общественного порядка»

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Защита населения и территории

Искитимского муниципального района Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

и обеспечение общественного порядка»

Единица измерения: рубли

| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 119 195,8 | 19283,3 | 19236,1 | 19609,3 | 19982,5 | 20355,7 | 20728,9 |  |
| бюджета района | 119 195,8 | 19283,3 | 19236,1 | 19609,3 | 19982,5 | 20355,7 | 20728,9 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 4

к Муниципальной программе «Защита населения и территории Искитимского муниципального района

Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение  пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах и обеспечение

общественного порядка»

Информация о ходе реализации

муниципальной программы «Защита населения и территории Искитимского муниципального района Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и

обеспечение  общественного порядка» за _ год

| Наименование мероприятия Наименование целевого индикатора | Единица измер-ия | Значение показателя за отчетный год |  | Финансирование за отчетный год |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| Цель 1: Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
| Количество населения, погибшего и пострадавшего в происшествиях и чрезвычайных ситуациях | % к пред. году |  |  | х | х |  |
| Задача 1.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района и за границами сельских населенных пунктов Искитимского района |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных пожаров | % к пред. году |  |  | х | х |  |
| 1.1.1. Поощрение добровольных пожарных по итогам весенне-летнего пожароопасного периода |  |  |  |  |  |  |
| Количество поощренных граждан | чел. |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.1.1, в т.ч: | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 1.1.2. Публикация в средствах массовой информации агитационных, статистических и обучающих материалов на противопожарную тематику |  |  |  |  |  |  |
| Количество публикаций | шт. |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.1.2, в т.ч: | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 1.1.3. Приобретение АДПИ гражданам и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |
| Количество установленных АДПИ |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.1.3, в т.ч: | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1.1, в т.ч.: | шт. |  |  | х | х |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| Задача 1.2. Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту и на природе |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения проинформированного по пожарной безопасности | % |  |  | х | х |  |
| 1.2.1. Приобретение и распространение агитационного материала |  |  |  |  |  |  |
| Количество приобретенных агитационных материалов | шт. |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.2.1, в т.ч: | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 1.2.2. Проведение конкурса на лучшую учебно-материальную базу |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников конкурса | ед. |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.2.2, в т.ч: | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1.2, в т.ч.: | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| Задача 1.3. Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |
| Доля проинформированного населения о введении в действие системы-112 и АПК «Безопасный город» на территории Искитимского района | % |  |  | х | х |  |
| 1.3.1. Обучение персонала системы-112 и АПК «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |
| Доля обученных работников | % |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.3.1, в т.ч: | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 1.3.2. Расходы на содержание учреждений по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС») |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений | шт. |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.3.2, в т.ч: | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 1.3.3. Поддержание в исправном техническом состоянии оборудования ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и АПК «Безопасный город». |  |  |  |  |  |  |
| Количество обслуживаемой аппаратуры, орг.техники | шт. |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.3.3, в т.ч: | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 1.3.4. Поддержание в исправном состоянии муниципальной системы звукового централизованного оповещения |  |  |  |  |  |  |
| Количество обслуживаемой системы звукового оповещения | шт. |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.3.4, в т.ч: | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1.3, в т.ч.: | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| Итого сумма затрат достижение цели 1, в т.ч.: | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| Цель 2: Предупреждение и недопущение гибели и травматизма людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных несчастных случаев на воде | % к пред. году |  |  | х | х |  |
| Задача 2.1.Обеспечение безопасности в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| Доля мест неорганизованного отдыха, оснащенных агитационным материалом, запрещающими знаками «Купание запрещено», информационными щитами | % |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.Приобретение и распространение агитационного материала, запрещающих знаков и информационных щитов |  |  |  |  |  |  |
| Количество информационного материала по безопасности на водных объектах | шт. |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 2.1.1, в т.ч: | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 2.1.2. Организация функционирования спасательных постов |  |  |  |  |  |  |
| Количество организованных спасательных постов | шт. |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 2.1.2, в т.ч: | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 2.1,в т.ч.: | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| Итого сумма затрат достижение цели 2, в т.ч.: | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс.руб. | х | х |  |  |  |

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

| Наименование программы | Период реализации | Заказчик | Примечание | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с начала реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | бюджет района |  |  | внебюд-жетные источники |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | бюджет района |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % вып. плана | план | факт | % вып. плана | план | факт | % вып. плана | план | факт | % вып. плана | план | факт | % вып. плана | план | факт | % вып. плана | план | факт | % вып. плана | план | факт | % вып. плана |