ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

администрации района

от 04.12.2023 № 1407

Муниципальная программа

«Развитие системы образования Искитимского района Новосибирской области»

I. Паспорт программы

| № п/п | Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной Программы | «Развитие системы образования Искитимского района Новосибирской области» (далее-Программа) |
| 2 | Обоснование для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Постановление Правительства НСО от 31.12.2015 № 576-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 гг.» -Постановление администрации Искитимского района от 30.05.2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Искитимского района и методики оценки их реализации». |
| 3 | Заказчик Программы | Администрации Искитимского района Новосибирской области. |
| 4 | Разработчик программы | Управление образования администрации Искитимского района. |
| 5 | Исполнители Программы | Управление образования администрации Искитимского района; Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Искитимского района»; муниципальные образовательные организации Искитимского района; Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Учебно-методический центр». |
| 6 | Цель и задачи Программы | Цель: повышение доступности качественного образования, обеспечивающего наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Искитимского района. Задачи: - Создание в системе образования условий для получения качественного образования и условий для развития способностей и талантов у детей и молодежи. - Приведение базовой инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем реконструкции, капитального ремонта, материального и технологического оснащения действующих и строительства новых объектов образования. - Создание необходимых условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков Искитимского района, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| 7 | Основные мероприятия программы | 1. Укрепление базовой инфраструктуры и технологической образовательной среды образовательных организаций дошкольного и общего образования. 2. Капитальные ремонты зданий образовательных организаций. 3. Повышение квалификации педагогов. 4. Проведение районных мероприятий и участие в мероприятиях областного уровня. 5.Проведение летней оздоровительной кампании. |
| 8 | Сроки и этапы реализации Программы | 2024-2029 годы (этапы не выделяются) |
| 9 | Источники финансирования | Итого (тыс. руб.); 2024; 2025; 2026; 2027; 2008; 2009. Всего по программе; 150904,8; 42499,9; 45843,6; 43528,7; 6344,3; 6344,3; 6344,3. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Региональный бюджет; 102949,1; 32899,7; 36149,7; 33899,7; 0,0; 0,0; 0,0. Муниципальный бюджет; 47955,7; 9600,2; 9693,9; 9629,0; 6344,31; 6344,3; 6344,3. Объем денежных средств, выделяемых из бюджета Искитимского района, подлежит ежегодному уточнению при утверждении районного бюджета на соответствующий год. |
| 10 | Управление программой и контроль за её реализацией | Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет управление образования администрации Искитимского района |
| 11 | Ожидаемые конечные результаты | К концу реализации Программы ожидаются следующие результаты: 1. Доля выпускников образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании составит 1,8% (2023 год- 5%) 2. Доля участников ЕГЭ, сдавших хотя бы 1 предмет на высоком уровне (ТБ 2 и выше) составит 30% (2023 год- 29%) 3. Доля детей района в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование составит 100% (2023 год- 100%) 4. Доля педагогических работников, аттестовавшихся на квалификационную категорию составит 75% (2023 год- 70%). 5. Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня составит 95% (2023 год- 50%). 6. Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям, предъявляемым к материально технической базе образовательных организаций составит 50% (2023 год- 40%). 7. Доля детей старше 14 лет, занятых в летних трудовых бригадах составит 16,4% (2023 год- 15,5%). 8. Доля детей, отдохнувших в детских загородных оздоровительных лагерях составит 5,3% (2023 год- 5,0%). 9. Доля детей, отдохнувших в детских лагерях с дневным пребыванием составит 25,2% (2023 год- 24,2%). |

II.Описание объекта и сферы действия Программы

Национальные цели развития Российской Федерации, определенные Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных развитиях России до 2030 года», задали ориентир среднесрочного планирования и прогнозирования в отраслях экономики, в т.ч. в отрасли «Образование».

На региональном уровне приоритеты развития системы образования определяются следующими документами:

- постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2015 № 576-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»;

-приказом министерства образования Новосибирской области от 24.05.2022 №1041 «Об утверждении Концепции управления качеством образования в Новосибирской области с 2022 по 2027 год».

Настоящая программа разработана с учетом приоритетов государственной образовательной политики, перспектив социально-экономического развития Искитимского района  Новосибирской области, а также с целью реализации задач национальных проектов.

Муниципальная система образования обеспечивает достаточно высокую степень доступности образовательных организаций, различного уровня:

42  общеобразовательные организации реализуют федеральную образовательную  программу основного общего образования (из которых  26 – средние школы, 1- гимназия, 14 - основных школ, 1- школа интернат), в них обучается 6956 детей;

22 образовательные организации реализуют федеральную образовательную программу дошкольного образования (6 из них структурные подразделения общеобразовательных организаций), в них воспитывается 1653 ребенка;

6 образовательных организаций реализуют программы дополнительного образования, в них обучается 3000 детей.

Большая часть школ Искитимского района расположена в сельской местности (88%), в них обучается 66,5% детей от общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Большинство детских садов также расположено в сельской местности (77%), в них воспитывается 53% детей от общей численности воспитанников.

Объективной характеристикой качества образования является положительная динамика результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по обязательным предметам

|  | 2021-2022 учебный год |  |  | 2022-2023 учебный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет | Кол-во участников ЕГЭ | ТБ2 | «2» | Кол-во участников ЕГЭ | ТБ2 | «2» |
| Математика ПУ | 56 | 21 | 0 | 82 | 30 | 8 |
| Математика БУ | 124 | 0 | 3 | 127 | 67 | 1 |
| Русский яз. | 180 | 39 | 0 | 203 | 52 | 0 |

Выпускники школ Искитимского района  демонстрируют достойные результаты обучения, получая высокие баллы на государственной итоговой аттестации, медали «За особые успехи в учении».

Уровень освоения образовательного стандарта также является  характеристикой качества образования в Искитимском районе. Условно принято считать, что общеобразовательная организация реализовала «программу минимум», если все участники ГИА получили аттестаты. В 2023 году 31 обучающийся не получил аттестат об основном общем образовании и 1 обучающийся не получил аттестат об основном среднем образовании.

В рамках реализации ФГОС среднего общего образования во всех средних школах организовано изучение не менее двух учебных предметов на углубленном уровне с учетом запросов обучающихся. В целях удовлетворения образовательных запросов детей реализуются индивидуальные образовательные маршруты. Создана благоприятная образовательная среда для детей с ОВЗ.

В образовательных учреждениях созданы условия, в которых обучающиеся и воспитанники могут экспериментировать и творчески развиваться. Ребята достойно представляют Искитимский район  в интеллектуальных, технических, спортивных олимпиадах и конкурсах на региональном и всероссийском уровнях.

Образовательные учреждения района участвуют в реализации региональных проектов. МБОУ «СОШ ст.Евсино» и МБОУ «СОШ № 1 р.п.Линёво имени Ф.И.Кулиша» реализуют проект «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области».

По итогам регионального конкурсного отбора в МКОУ № 4 р.п.Линево открыт специализированный класс инженерно-технологического направления.

МБОУ СОШ № 1р.п.Линево продолжает реализовывать обучение в классах кадетской направленности.

Региональный Проект «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» реализуется в 5 школах (МБОУ «СОШ с.Верх-Коен», МБОУ «СОШ д.Шибково», МБОУ СОШ д.Бурмистрово», МБОУ «СОШ с.Тальменка», МКОУ «ООШ д.Михайловка».

Во всех средних школах реализуется проект «Школа Минпросвещения России»

На базе 10 общеобразовательных организаций  функционируют центры «Точка роста» (МБОУ СОШ д.Бурмистрово», МБОУ «СОШ с.Тальменка», МБОУ «СОШ п.Чернореченский», МБОУ «СОШ п.Керамкомбинат», МБОУ «СОШ п.Маяк», МБОУ «СОШ ст.Евсино», МБОУ «СОШ с.Улыбино», МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линево», МБОУ «СОШ № 3 р.п.Линево», МБОУ «Гимназия № 1 р.п.Линево»).

Повышается уровень цифровой грамотности и компетенций обучающихся. Развивается и совершенствуется цифровая образовательная среда учреждений.

Сохраняя лучшие традиции отечественной системы образования, педагоги района совершенствуют формы и методы обучения и воспитания, осваивают новейшие информационные технологии, программы обучения, реализуют инновационные проекты.

По состоянию на сентябрь 2023 года показатель федерального проекта «Успех каждого ребенка» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием детей» составляет  73,99%.

Осуществляется внедрение персонифицированной целевой модели развития региональной системы дополнительного образования через программу «Навигатор».

На базе МБОУ ДОД «ЦДОД «Спутник» работает муниципальный ресурсный центр детского технического творчества.

На базе МБОУ ДО «ЦДОД» открыт муниципальный опорный центр дополнительного образования детей.

Учебно-методический центр реализует программу методического обеспечения образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

III. Характеристика проблемы и обоснования необходимости её решения программными методами

Сложившаяся структура учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования в полной мере удовлетворяет потребности граждан в получении образования.

Важнейшей проблемой, от решения которой существенно зависит достижение современного качества образования во всех образовательных организациях, является повышение профессионально-кадрового потенциала системы образования Искитимского района. Сокращен приход в образовательные организации молодых кадров.

К основным проблемам, препятствующим полному удовлетворению потребностей граждан относятся:

- необходимость капитального ремонта образовательных учреждений;

- потребность в материально – техническом оснащении образовательного процесса в соответствии с современными требованиями;

- развитие сопутствующей школьной инфраструктуры (создание современных информационно – библиотечных центров, спортивных площадок и т.д.), укрепление базовой инфраструктуры и технологической образовательной среды образовательных организаций дошкольного и  общего образования.

Исходя из краткого анализа текущего состояния системы образования в Искитимском районе, выявленных ограничений, а также имеющегося потенциала развития, на основе Стратегии социально-экономического развития Искитимского района на период до 2030 года, утверждена решением Советом депутатов Искитимского района от 18.12.2018 № 217, с учетом целевых ориентиров государственных программ, изменений в отраслях социальной сферы, приоритетами муниципальной политики в сфере реализации настоящей программы являются:

- обеспечение качества условий реализации образовательных программ дошкольного, общего и дополнительного образования в части базовой инфраструктуры, технологической среды образовательных организаций;

- обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для детей вне зависимости от места их проживания, состояния здоровья и уровня материальной обеспеченности семей;

- поддержка опережающего обновления содержания дошкольного, общего  образования, а также поиска, разработки и распространения новых и эффективных средств и форм организации образовательного процесса;

- обновление состава и компетенций педагогических кадров, в том числе посредством введения стандартов профессиональной деятельности, совершенствования механизмов мотивации и стимулирования педагогического труда.

До 2029 года реализация Программы будет направлена на обеспечение следующих приоритетов:

- создание эффективной и гибкой системы образования, увеличение доли общественного сектора в управлении образованием, включая процедуры оценки качества образования;

- внедрение комплекса мер по повышении статуса педагогической профессии посредством разработки нормативно-правовых механизмов муниципальной поддержки и стимулирования труда педагогических работников, реализации проектов  по привлечению молодых талантливых  педагогов.

Последовательное проведение обозначенной кадровой и финансовой политики приведет к созданию условий, обеспечивающих гарантии нашего государства на получение общедоступного  и качественного образования посредством:

придания результатам образования социально и личностно значимого характера;

создания инфраструктуры формирования здорового образа жизни;

совершенствования системы психолого-педагогического  сопровождения детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы

Цель, задачи и целевые индикаторы Программы приведены в Приложении 1 к программе.

V. Основные мероприятия Программы

План мероприятий Программы приведён в ПРИЛОЖЕНИИ 2 к Программе.

Мероприятия Программы можно объединить в следующие группы:

1. Укрепление базовой инфраструктуры и технологической образовательной среды образовательных организаций дошкольного и общего образования;

2. Капитальные ремонты зданий образовательных организаций (ПРИЛОЖЕНИЕ 3);

3. Повышение квалификации педагогов;

4.Проведение районных мероприятий и участие в мероприятиях областного уровня.

5.Проведение летней оздоровительной кампании.

VI. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы с 2024 по 2029 годы, этапы не выделяются.

VII. Объёмы финансирования Программы

Сводные финансовые затраты по Программе приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 4 к Программе.

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы

В ходе реализации Программы будет обеспечен вывод инфраструктуры школьного образования на базовый уровень условий образовательного процесса, отвечающих современным требованиям, реализованы адресные меры ликвидации зон низкого качества образования. Также будут сформированы основные компоненты целостной системы оценки качества образования, сформирована с участием общественности независимая система оценки качества работы образовательных организаций.

Реализация Программы позволит достичь следующих основных результатов:

1. Доля выпускников образовательных организаций, не получивших  аттестат об основном общем образовании составит 1,8% (2023 год- 5%)

2. Доля участников ЕГЭ, сдавших хотя бы 1 предмет на высоком уровне (ТБ 2 и выше) составит 30% (2023 год- 29%)

3. Доля детей района в возрасте  от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование составит 100% (2023 год- 100%)

4. Доля педагогических работников, аттестовавшихся на квалификационную категорию составит 75% (2023 год- 70%).

5. Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня составит 95% (2023 год- 50%).

6. Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям, предъявляемым к материально технической базе образовательных организаций, составит 50% (2023 год- 40%).

7. Доля детей старше 14 лет, занятых в летних трудовых бригадах составит  16,4% (2023 год- 15,5%).

8. Доля детей, отдохнувших в детских загородных оздоровительных лагерях составит 5,3% (2023 год- 5,0%).

9. Доля детей, отдохнувших в детских лагерях с дневным пребыванием составит 25,2% (2023 год- 24,2%).

IX. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы

Общее руководство Программой и контроль за ходом её реализации осуществляет управление образования администрации Искитимского района. Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы оценивается с использованием системы целевых индикаторов, являющихся критериями оценки эффективности реализации Программы, приведённых в ПРИЛОЖЕНИИ 1 к Программе.

Управление образования администрации Искитимского района, в срок до 1 марта года, следующего за отчётным, представляет в управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района сводный отчёт о реализации Программы за период с начала её действия, включающий в себя:

- Информацию о ходе реализации Программы согласно ПРИЛОЖЕНИЮ 5 к Программе;

- Пояснительную записку о ходе реализации Программы, которая содержит:

-  Сведения о результатах реализации Программы за отчётный период.

-  Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмов привлечённых средств на реализацию программных мероприятий.

- Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении Программы.

- Информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Развитие системы образования Искитимского района

Цели, задачи и целевые индикаторы

муниципальной программы «Развитие системы образования Искитимского  района»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. изме-рения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значения целевого индикатора (по годам) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Цель: повышение доступности качественного образования, обеспечивающего наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Искитимского района. | 1.Доля выпускников образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании | % | Х | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,8 |  |
|  | 2.Доля участников ЕГЭ, сдавших хотя бы 1 предмет на высоком уровне (ТБ 2 и выше) | % | Х | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |  |
| Задача 1. Создание в системе образования условий для получения качественного образования и условий для развития способностей и талантов у детей и молодежи. | 1. Доля детей района в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование | % | 0,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | 2. Доля педагогических работников, аттестовавшихся на квалификационную категорию | % | 0,1 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 |  |
|  | 3. Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 0,2 | 50,0 | 53,0 | 55,0 | 58,0 | 60,0 | 65,0 |  |
| Задача 2. Приведение базовой инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем реконструкции, капитального ремонта, материального и технологического оснащения действующих и строительства новых объектов образования | 4. Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям, предъявляемым к материально технической базе образовательных организаций | % | 0,3 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |  |
| Задача 3. Создание необходимых условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков Искитимского муниципального района, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации | 5. Доля детей старше 14 лет, занятых в летних трудовых бригадах | % | 0,1 | 15,5 | 15,9 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 16,4 |  |
|  | 6.Доля детей, отдохнувших в детских загородных оздоровительных лагерях в возрасте 6,5- 17 лет | % | 0,1 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |  |
|  | 7.Доля детей, отдохнувших в детских лагерях с дневным пребыванием в возрасте 6,5- 12 лет | % | 0,1 | 24,2 | 24,5 | 24,7 | 24,9 | 25,0 | 25,2 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

Искитимского района »

План мероприятий

муниципальной программы «Развитие системы  образования Искитимского района»

| Наименование мероприятия | Наименование показателя |  | Единица измере-ния | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |  |  |
| Цель: повышение доступности качественного образования, обеспечивающего наиболее эффективные достижения целей и решение задач социально-экономического развития Искитимского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание в системе образования условий для получения качественного образования и условий для развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Участие педагогов в фестивалях, профессиональных конкурсах, и совещаниях муниципального, регионального и федерального уровней , прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки | Количество мероприятий с педагогами района |  | Ед. | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | УО, УМЦ, ОО | Участие педагогов в районных мероприятиях «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор года», «Научно-практическая конференция педагогов». Не менее 10% педагогов примут участие в профессиональных конкурсах регионального и федерального уровня. К концу 2029 года 75% педагогических работников повысят свою квалификационную категорию. |
|  | Стоимость единицы |  | тыс.руб. | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 1323,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | тыс. руб. | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 1323,0 |  |  |
| 1.2. Торжественные, праздничные, юбилейные мероприятия | Количество мероприятий, на которых награждают педагогов |  | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | УО, УМЦ, ОО, ЦДО | Ежегодно чествуют на Августовской конференции, Дне Учителя, Дне дошкольного работника не менее 90 педагогов, не менее 11юбиляров-образовательных организаций |
|  | Стоимость единицы |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Количество образовательных организаций-юбиляров |  | Ед. | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 74 |  |  |
|  | Стоимость единицы |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.Методическое сопровождение педагогической деятельности | Количество приобретенной учебно-методической литературы |  | Ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | УМЦ | Ежегодное обеспечение учебно-методической литературой и подпиской на автоматизированную систему «Образование» |
|  | Стоимость единицы |  | тыс. руб. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | тыс.руб. | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |  |  |
| 1.4. Организация профильных смен | Количество детей, принявших участие в профильных сменах |  | Ед. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 | УО,ОО |  |
|  | Стоимость единицы |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | бюджет района |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5. Организация и проведение церемонии награждения медалистов | Количество награждаемых детей |  | Ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | УО,ОО, |  |
|  | Стоимость единицы |  | тыс.руб. | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 1905,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | бюджет района |  | тыс. руб. | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 1905,0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 3588,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района |  |  | тыс. руб. | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 3588,0 |  |  |
| Задача 2. Приведение базовой инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем реконструкции, капитального ремонта, материального и технологического оснащения действующих и строительства новых объектов образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Укрепление базовой инфраструктуры и технологической образовательной среды образовательных организаций дошкольного и общего образования | Количество приобретенной оргтехники |  | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ОО,УО, МКУ «Центр обеспечения» | Укрепление базовой инфраструктуры образовательных организаций, являющихся пунктом проведения экзаменов. Обеспечение исполнения требований санитарных и строительных норм, пожарной безопасности и иных требований к инфраструктуре образовательных организаций с учетом современных условий технологической среды образования |
|  | Стоимость единицы |  | тыс.руб. | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 402,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | бюджет района |  | тыс. руб. | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 402,0 |  |  |
| 2.2.Капитальный ремонт спортивных залов | Количество ОО, в которых произведен капитальный ремонт спортивных залов |  | ед. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |
|  | Стоимость единицы |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | бюджет района |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3.Капитальный ремонт кровель | Количество ОО, в которых произведен капитальный ремонт кровли |  | Ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |
|  | Стоимость единицы |  | тыс.руб. | 9259,3 | 10288,1 | 10288,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. | 9259,3 | 10288,1 | 10288,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29835,5 |  |  |
|  | областной бюджет |  | тыс. руб. | 9000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29000,0 |  |  |
|  | бюджет района |  | тыс. руб. | 259,3 | 288,1 | 288,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,5 |  |  |
| 2.4.Капитальный ремонт инженерных коммуникаций в учреждения образования района. | Количество ОО, в которых произведен Капитальный ремонт инженерных коммуникаций в учреждения образования района. |  | ед. | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  |
|  | Стоимость единицы |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | бюджет района |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.5.Замена оконных блоков | Количество ОО, в которых произведена замена оконных блоков |  | ед. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  |
|  | Стоимость единицы |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | бюджет района |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | бюджет района |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Капитальный ремонт столовых | Количество ОО, в которых произведен капитальный ремонт столовых |  | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |
|  | Стоимость единицы |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | бюджет района |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.7.Капитальный ремонт бассейнов | Количество ОО, в которых произведен капитальный ремонт бассейнов |  | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  | Стоимость единицы |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | бюджет района |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.8. Создание безопасных условий пребывания детей в образовательных организациях | Количество установленных систем автоматической пожарной сигнализации |  | ед. | 3 | 3 | 3 |  |  |  | х | ОО, МКУ «Центр обеспечения» |  |
|  | Стоимость единицы |  | тыс.руб. | 2572,0 | 2572,0 | 2572,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. | 7716,1 | 7716,1 | 7716,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23148,3 |  |  |
|  | областной бюджет |  | тыс. руб. | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22500,0 |  |  |
|  | бюджет района |  | тыс. руб. | 216,1 | 216,1 | 216,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 648,3 |  |  |
| 2.9. Открытие дополнительных мест на базе действующих ОО | Количество ОО, на базе которых открыты дополнительные места |  | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |
|  | Стоимость единицы |  | тыс.руб. | 0,0 | 2314,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,0 | 2314,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2314,9 |  |  |
|  | областной бюджет |  | тыс. руб. | 0,0 | 2250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2250,0 |  |  |
|  | бюджет района |  | тыс. руб. | 0,0 | 64,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,8 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: | тыс. руб. |  | тыс.руб. | 9326,3 | 12670,0 | 10355,1 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 55700,7 |  |  |
| областной бюджет | тыс. руб. |  | тыс. руб. | 16500,0 | 19750,0 | 17500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53750,0 |  |  |
| бюджет района | тыс. руб. |  | тыс. руб. | 542,4 | 636,1 | 571,2 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 1950,7 |  |  |
| Задача 3 Создание необходимых условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков Искитимского муниципального района, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях |  | Количество обучающихся ОО, оформленных в трудовые бригады | ед. | 400 | 410 | 415 | 415 | 418 | 420 | 2478 | ОО, УО | Не менее 50 % обучающихся будут охвачены летней оздоровительной кампанией, из них 90 % находящихся в сложной жизненной ситуации. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 14,9825 | 13,8519 | 13,6851 | 13,6851 | 13,5868 | 13,5221 | х |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 5679,3 | 5679,3 | 5679,3 | 5679,3 | 5679,3 | 5679,3 | 34075,8 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс. руб. | 5679,3 | 5679,3 | 5679,3 | 5679,3 | 5679,3 | 5679,3 | 34075,8 |  |  |
| 3.2.Организация работы лагерей дневного пребывания (ЛДП) при общеобразовательных учреждениях |  | Количество обучающихся ОО, посещающие в летний период ЛДП | ед. | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1095 | 2000 | х | ОО, УО |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 3,41 | 3,38 | 3,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 3618,0 | 3618,0 | 3618,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11448,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 3709,2 | 3709,2 | 3709,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11127,6 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс. руб. | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,4 |  |  |
| 3.3.Организация оздоровления и отдыха детей на базе областных, районных, городских оздоровительных учреждений (приобретение путевок) |  | Количество приобретенных путевок | ед. | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | х | ОО, УО |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб. | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 15364,2 | 15364,2 | 15364,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46092,6 |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 12690,5 | 12690,5 | 12690,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38071,5 |  |  |
|  |  | бюджет района | тыс. руб. | 2673,7 | 2673,7 | 2673,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8021,1 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 24859,5 | 24859,5 | 24859,5 | 5679,3 | 5679,3 | 5679,3 | 91616,4 |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  |  | тыс. руб. | 16399,7 | 16399,7 | 16399,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49199,1 |  |  |
| бюджет района |  |  | тыс. руб. | 8459,8 | 8459,8 | 8459,8 | 5679,3 | 5679,3 | 5679,3 | 42417,3 |  |  |
| ВСЕГО затрат по программе, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 42499,9 | 45843,6 | 43528,7 | 6344,3 | 6344,3 | 6344,3 | 150904,8 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  |  | тыс. руб. | 32899,7 | 36149,7 | 33899,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102949,1 |  |  |
| бюджет района |  |  | тыс. руб. | 9600,2 | 9693,9 | 9629,0 | 6344,3 | 6344,3 | 6344,3 | 47955,7 |  |  |

Сокращение:

МКУ «Центр обеспечения» - муниципальное казённое учреждение « Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Искитимского района».

УО – Управление образования администрации Искитимского района.

ОО – Образовательные организации.

УМЦ - муниципальное казённое учреждение «Учебно-методический центр».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе «Развитие системы образования Искитимского района»

Капитальные ремонты зданий образовательных организаций

| Наименование ОО | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ |  |  |  |
| МБОУ « СОШ №4 р. п.Линево » | v |  |  |
| МБОУ «СОШ п.Маяк » |  | v |  |
| МБОУ «СОШ с.Верх-Коен» |  |  | v |
| МБОУ «СОШ с.Новолокти» | v |  |  |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЕЛЬ |  |  |  |
| МБОУ СОШ д.Шибково» | v |  |  |
| МБОУ «СОШ п.Тальменка» | v |  |  |
| МКДОУ детский сад «Березка» с.Тальменка |  | v |  |
| МБОУ «СОШ п.Керамкомбинат |  |  | v |
| МБОУ «СОШ п.Агролес» | v |  |  |
| МБОУ «СОШ с.Новолокти» | v |  |  |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |
| МБОУ «СОШ №1 р.п.Линево» | v |  |  |
| МКДОУ детский сад «Лесная сказка» д.Бурмистрово | v |  |  |
| МБОУ «СОШ с.Улыбино» | v |  |  |
| МБОУ «СОШ д.Шибково» |  | v |  |
| МКОУ «ООШ с.Мосты» |  |  | v |
| МБОУ «СОШ с.Верх-Коен» |  | v |  |
| МКДОУ детский сад «Теремок» п.Агролес |  |  | v |
| МБОУ «Гимназия № 1 р.п.Линево»(подвал) | v |  |  |
| МБОУ «СОШ ст.Евсино» (подвал) | v |  |  |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| МБОУ «СОШ п.Керамкомбинат | v |  |  |
| МБОУ «СОШ №1 р.п.Линево» | v |  |  |
| МБОУ «Гимназия № 1 р.п.Линево»(подвал) | v |  |  |
| МБОУ «СОШ ст.Евсино» | v |  |  |
| МБОУ «СОШ с.Улыбино» |  |  | v |
| МКДОУ детский сад «Родничок» р.п.Линево |  | v |  |
| МКДОУ детский сад «Огонек» р.п.Линево |  |  | v |
| МКДОУ детский сад «Колокольчик» р.п.Линево |  | v |  |
| МКДОУ детский сад «Красная шапочка» р.п.Линево |  |  | v |
| ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ |  |  |  |
| МБОУ «СОШ д.Шибково» | v |  |  |
| МКОУ «ООШ с.Мосты» | v |  |  |
| МБОУ «СОШ с.Улыбино» | v |  |  |
| МБОУ «СОШ с.Новолокти» | v |  |  |
| МКДОУ детский сад «Огонек» р.п.Линево | v |  |  |
| МКДОУ детский сад «Колокольчик» р.п.Линево | v |  |  |
| МКДОУ детский сад «Журавлик» ст. Евсино | v |  |  |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| МКОУ «Линевская школа-интернат» | v |  |  |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СТОЛОВЫХ |  |  |  |
| МКДОУ детский сад «Колокольчик» р.п.Линево | v |  |  |
| МКДОУ детский сад п.Чернореченский | v |  |  |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ БАССЕЙНОВ |  |  |  |
| МБОУ «Гимназия № 1 р.п.Линево» | v |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе

«Развитие системы образования Искитимского  района»

Сводные финансовые затраты (тыс. рублей)

| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 150904,8 | 42499,9 | 45843,6 | 43528,7 | 6344,3 | 6344,3 | 6344,3 |  |
| федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 102949,1 | 32899,7 | 36149,7 | 33899,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджета района <*> | 47955,7 | 9600,2 | 9693,9 | 9629,0 | 6344,3 | 6344,3 | 6344,3 |  |

--------------------------------

<*> Указываются прогнозные значения»

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к муниципальной программе

«Развитие системы образования Искитимского района»

Информация о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Искитимского района»

| Наименование мероприятия Наименование целевого индикатора | Единица измер-ия | Значение показателя за отчетный год |  | Финансирование за отчетный год |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| Цель: повышение доступности качественного образования, обеспечивающего наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Искитимского района |  |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании | балл |  |  | х | х |  |
| Доля участников ЕГЭ, сдавших хотя бы 1 предмет на высоком уровне (ТБ 2 и выше) | балл |  |  | х | х |  |
| Задача 1. Создание в системе образования условий для получения качественного образования и условий для развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей района в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование | % |  |  | х | х |  |
| Доля педагогических работников, аттестовавшихся на квалификационную категорию | % |  |  | х | х |  |
| Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % |  |  | х | х |  |
| 1.1. Участие педагогов в фестивалях, профессиональных конкурсах, и совещаниях муниципального, регионального и федерального уровней , прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки |  |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий с педагогами района | ед. |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.1, в т.ч: | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 1.2. Торжественные, праздничные, юбилейные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.Количество мероприятий, на которых награждают педагогов | ед. |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.2.1., в т.ч: | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 1.2.2.Количество образовательных организаций-юбиляров | Ед. |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.2.2., в т.ч: | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.2, в т.ч: | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 1.3 Методическое сопровождение педагогической деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Количество приобретенной учебно-методической литературы | ед. |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.3., в т.ч: | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 1.4 Организация профильных смен |  |  |  |  |  |  |
| Количество детей, принявших участие в профильных сменах | ед. |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.4, в т.ч: | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 1.5 Организация и проведение церемонии награждения медалистов |  |  |  |  |  |  |
| Количество награждаемых детей | ед. |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1.5, в т.ч: | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| внебюджетные источники | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1, в т.ч.: | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| Задача 2. Приведение базовой инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем реконструкции, капитального ремонта, материального и технологического оснащения действующих и строительства новых объектов образования |  |  |  |  |  |  |
| Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям, предъявляемым к материально технической базе образовательных организаций | % |  |  | х | х |  |
| 2.1. Укрепление базовой инфраструктуры и технологической образовательной среды образовательных организаций дошкольного и общего образования |  |  |  |  |  |  |
| Количество приобретенной оргтехники | ед. |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 2.1, в т.ч: | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 2.2. Капитальный ремонт спортивных залов |  |  |  |  |  |  |
| Количество ОО, в которых произведен капитальный ремонт спортивных залов | ед. |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 2.1, в т.ч: | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 2.3. Капитальный ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |
| Количество ОО, в которых произведен капитальный ремонт кровли | ед. |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 2.4. Капитальный ремонт системы отопления |  |  |  |  |  |  |
| Количество ОО, в которых произведен капитальный ремонт системы отопления | ед. |  |  | х | х |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 2.5. Капитальный ремонт водоотведения и водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество ОО, в которых произведен ремонт водоотведения и водоснабжения | ед. |  |  | х | х |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 2.6. Замена оконных блоков |  |  |  |  |  |  |
| Количество ОО, в которых заменены оконные блоки | ед. |  |  | х | х |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 2.7. Капитальный ремонт системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество ОО, в которых произведен ремонт системы электроснабжения | ед. |  |  | х | х |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 2.8. Капитальный ремонт столовых |  |  |  |  |  |  |
| Количество ОО, в которых произведен ремонт столовых | ед. |  |  | х | х |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 2.9. Капитальный ремонт бассейнов | ед. |  |  | х | х |  |
| Количество ОО, в которых произведен ремонт бассейнов | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 2.10. Создание безопасных условий пребывания детей в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| Количество установленных систем автоматической пожарной сигнализации | ед. |  |  | х | х |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 2.11. Открытие дополнительных мест на базе действующих ОО |  |  |  |  |  |  |
| Количество ОО, на базе которых открыты дополнительные места | ед. |  |  | х | х |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 2, в т.ч.: | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| Задача 3. Создание необходимых условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков Искитимского муниципального района, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей старше 14 лет, занятых в летних трудовых бригадах | % |  |  | х | х |  |
| Доля детей, отдохнувших в детских загородных оздоровительных лагерях в возрасте 6,5- 17 лет | % |  |  | х | х |  |
| Доля детей, отдохнувших в детских лагерях с дневным пребыванием в возрасте 6,5- 12 лет | % |  |  | х | х |  |
| 3.1.Организация работы трудовых бригад при обще образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| Количество обучающихся ОО, оформленных в трудовые бригады | ед. |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 4.1, в т.ч: | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 3.2. Организация работы лагерей дневного пребывания (ЛДП) при общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| Количество обучающихся ОО, посещающие в летний период ЛДП | ед. |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 3.2, в т.ч: | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| 3.3. Организация оздоровления и отдыха детей на базе областных, районных, городских, оздоровительных учреждений (приобретение путевок) |  |  |  |  |  |  |
| Количество приобретенных путевок | Ед. |  |  | х | х |  |
| Сумма затрат по мероприятию 3.3, в т.ч: | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 3, в т.ч.: | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| Общая сумма затрат по программе, в т.ч.: | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| федеральный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| областной бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |
| районный бюджет | Тыс.руб. | х | х |  |  |  |

Сводный отчет

| Наименование программы | Период реализации | Заказчик | Примечание | Объемы и источники финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с начала реализации программы |  |  |  |  |  | за отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  | районный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | районный бюджет |  |  |