ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Искитимского района

от 13.11.2024 № 1396

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации в 2024-2025 учебном  году

на территории  Искитимского муниципального района Новосибирской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2023 – 2024 учебном году в районе | Ноябрь 2024 | УМЦ |
| 2. | Представление информации в МОУО о ходе подготовки пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) и образовательных организаций (далее - ОО) к проведению государственной итоговой аттестации в 2024-2025 учебном году | По запросу МОУО | УМЦ |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Организация участия учителей школ в вебинарах «ЕГЭ- 2025:структура КИМ и особенности проведения» | В течение года | УМЦ, ОО |
| 2. | Организация участия учителей школ в вебинарах «ОГЭ - 2025: структура КИМ и особенности проведения» | В течение года | УМЦ, ОО |
| 3. | Проведение Всероссийских проверочных работ для выпускников 4-8 и 10-х классов | Апрель-май 2025 | МОУО, УМЦ, ОО |
| 4. | Участие в методических выездах в ОО с целью оказания методической помощи в вопросах повышения качества образования | По плану управления образования | МОУО, УМЦ, ОО |
| 3. Нормативно правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1. | Подготовка проектов постановлений администрации района, обеспечивающих проведение ГИА на территории Искитимского района | Март - май 2025 | МОУО, УМЦ |
| 2. | Обновление инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории Искитимского района в 2024-2025 учебном году | По мере необходимости | УМЦ |
| 3. | Подготовка и размещение информационных материалов о порядке проведения ГИА на официальных сайтах управления образования, УМЦ, ОО | В течение учебного года | УМЦ, ОО |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1. | Проведение семинара - практикума для учителей русского языка по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения. | По плану управления образования | УМЦ, ОО |
| 2. | Проведение цикла семинаров для учителей русского языка по вопросам подготовки и проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) | По плану управления образования | УМЦ, ОО |
| 3. | Проведение цикла семинаров для учителей математики по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ | По плану управления образования | УМЦ, ОО |
| 4. | Проведение цикла семинаров для педагогов - предметников по вопросам содержания контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ), эффективных методов подготовки к ГИА | По плану управления образования | УМЦ, ОО |
| 5. | Проведение совещаний с руководителями ОО и их заместителями по вопросам организации и проведения ГИА | Ноябрь-декабрь 2024, январь-май 2025 | УМЦ, ОО |
| 6. | Проведение консультаций для лиц, ответственных за внесение данных в региональную информационную систему (далее - РИС) обеспечения проведения ГИА в ОО | Ноябрь 2024 | УМЦ, ОО |
| 7. | Организация обучения руководителей пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, всех категорий организаторов, ответственных за проведение ГИА в районе | Апрель-май 2025 | УМЦ, ОО |
| 8. | Консультирование педагогов ОО, обучающихся и их родителей по вопросам подготовки, организации и проведения ГИА | В течение учебного года | УМЦ |
| 9. | Консультирование общественных наблюдателей | Май 2025 | УМЦ |
| 10. | Консультирование работников ППЭ по вопросам обучения на портале Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ) | В течение года | УМЦ |
| 11. | Участие во Всероссийских и региональных семинарах, совещаниях по вопросам ГИА в 2024-2025 учебном году | В течение года | УМЦ, ОУ, ОО |
| 5. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по вопросам организации и проведения ГИА в 2024-2025 учебном году | Ноябрь 2024 | МОУО, УМЦ |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2024-2025 учебном году | Ноябрь 2024 | УМЦ, ОО |
| 3. | Формирование состава операторов в ОО по внесению данных в РИС | Октябрь 2024 | УМЦ, ОО |
| 4. | Формирование и ведение базы данных ГИА, обеспечение взаимодействия с региональной информационной системой: | По отдельному графику НИМРО | УМЦ, ОО |
| 5. | Представление информации в НИМРО для региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА в Новосибирской области | По отдельному графику НИМРО | УМЦ |
| 6. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов | В период проведения ГИА | УМЦ, руководители ОО, являющихся ППЭ |
| 7. | Проведение предварительного анализа количества ППЭ и аудиторий, задействованных при проведении ГИА в 2024-2025 учебном году, мониторинга технического оснащения ППЭ. | Ноябрь 2024, март 2025 | МОУО, УМЦ |
| 8. | Определение мест расположения пунктов проведения экзаменов | Декабрь 2024, март 2025 | МОУО, УМЦ, ОО |
| 9. | Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Март-май 2025 | УМЦ, ППЭ |
| 10. | Проведение всероссийских и региональных тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку пунктов проведения экзаменов и отработку технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов (далее-ЭМ), сканирования бланков ответов в ППЭ. | По отдельному графику Рособрнадзора, ФЦТ | УМЦ, ППЭ |
| 11. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА: членов государственной экзаменационной комиссии (далее-ГЭК), руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц с ОВЗ | Декабрь 2024 – май 2025 | МОУО, УМЦ, ОО |
| 12. | Организация и проведение пробного итогового сочинения на базе ОО | Ноябрь 2024 | УМЦ, ОО |
| 13. | Организация и проведение итогового сочинения на территории Искитимского района в основной и дополнительные периоды ГИА | 04.12.2024, 05.02.2025, 09.04.2025 | УМЦ, ОО |
| 14. | Формирование списков участников ГИА с ОВЗ, распределение по ППЭ с учетом их индивидуальных особенностей | Февраль - март 2025 | УМЦ, ОО |
| 15. | Прием заявлений от выпускников прошлых лет на участие в ГИА в 2024-2025 учебном году | До 01.02.2025 До 01.03.2025 | УМЦ, ОО |
| 16. | Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА | Март-июнь 2025 | УМЦ |
| 17. | Проведение итогового собеседования для выпускников 9 классов в основные и дополнительные даты ГИА | Февраль, март, апрель 2025 | УМЦ, ОО |
| 18. | Согласование взаимодействия по вопросам обеспечения проведения ГИА с правоохранительными органами и органами здравоохранения в рамках их компетенции | Март-май 2025 года | МОУО |
| 19. | Проведение ГИА в сроки, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки | Март-июль, сентябрь 2025 | МОУО, УМЦ, ОО |
| 20. | Определение схем доставки и транспортировки участников ГИА из ОО в ППЭ | Март-апрель 2025 | МОУО, УМЦ |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА, включая формирование позитивного отношения к ОГЭ и ЕГЭ |  |  |  |
| 1. | Поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» управления образования администрации Искитимского района, УМЦ, ОО по информированию о процедурах проведения ГИА | В течение всего периода | УМЦ, ОО |
| 2. | Обеспечение работы «горячей линии» телефонной связи в период подготовки, организации и проведения ГИА | Постоянно | МОУО, УМЦ |
| 3. | Публикация на официальных сайтах управления образования, УМЦ, ОО следующей информации: |  | УМЦ, ОО |
| 4. | - о датах проведения итогового сочинения, итогового собеседования, порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения, итогового собеседования | не позднее чем за месяц до основной даты проведения |  |
|  | - о сроках проведения ГИА, сроках и местах подачи заявлений об участии в ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ выпускников текущего года и выпускников прошлых лет | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений |  |
|  | - о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов |  |
|  | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения, итогового собеседования, экзаменов | не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения, итогового собеседования, начала проведения экзаменов |  |
| 5. | Организация и проведение консультационных часов, родительских собраний для выпускников и их родителей по вопросам ГИА | В течение года | ОО |
| 6. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2024-2025 учебном году, размещением соответствующей информации на официальных сайтах ОО | Январь-май 2025 | МОУО |

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении:

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| МОУО | Управление образования администрации Искитимского района |
| ОО | Общеобразовательная организация |
| УМЦ | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Учебно-методический центр» |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ГИА-9 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| ОГЭ | Основной государственный экзамен |
| ОВЗ | Ограниченные возможности здоровья |
| ППЭ | Пункт проведения экзамена |
| РИС | Региональная информационная система |
| СМИ | Средства массовой информации |
| РЦОИ | Региональный центр обработки информации Новосибирской области |
| ЭМ | Экзаменационные материалы |
| НИМРО | Новосибирский институт мониторинга и развития образования |
| КИМ | Контрольно-измерительные материалы |
| ГЭК | Государственная экзаменационная комиссия |
| Рособрнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки |
| ФЦТ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению  администрации Искитимского  района

от 13.11.2024 № 1396

Состав рабочей группы по вопросам организации и проведения

государственной итоговой аттестации в 2024-2025 учебном году

1. Княжева Н.М.– начальник управления образования администрации Искитимского района, руководитель группы.

2. Архипова В.А. – главный специалист управления образования администрации Искитимского района.

3. Медведкин П.Л. – директор Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Учебно-методический центр» Искитимского района Новосибирской области (далее –УМЦ).

4. Лаврентьева С.А. – заместитель директора УМЦ, руководитель пункта проведения экзамена.

5. Лойченко А.И. – учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3 р.п. Линево», руководитель пункта проведения экзамена.

6. Лагода М.И. – старший методист УМЦ, ответственная за организацию ГИА в районе.

7. Аксюченко Е.В. – директор МБОУ «СОШ п. Чернореченский».

8. Семенова Т.А. – директор МБОУ «СОШ № 3 р.п. Линево».