ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Искитимского района

от 12.05.2025 № 584

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по изменению наименования существующего муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Искитимского района Новосибирской области детский сад «Огонек» р.п.Линево на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского района Новосибирской области детский сад комбинированного вида «Огонек» р.п.Линево

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение новой редакции Устава МКДОУ детский сад «Огонек» р.п.Линево | 30.04.2025 | Руководитель учреждения, управление образования администрации Искититмского района |
| 2. | Регистрация учредительных документов в Межрайонной ИФНС России № 24 по Новосибирской области | В соответствии с действующим законодательством | Руководитель учреждения |
| 3. | Внесение изменений в трудовой договор с директором | В соответствии с действующим законодательством | Управление образования администрации Искититмского района |
| 4. | Закрытие лицевых счетов для МКДОУ детский сад «Огонек» р.п.Линево | 12.05.2025 | Руководитель учреждения |
| 5. | Открытие лицевых счетов для МКДОУ детский сад «Огонек» р.п.Линево | 12.05.2025 | Руководитель учреждения |
| 6. | Оформление печатей и штампов, вывески МКДОУ детский сад «Огонек» р.п.Линево | 23.05.2025 | Руководитель учреждения |
| 7. | Приведение правоустанавливающих документов МКДОУ детский сад «Огонек» р.п.Линево в соответствии с действующим законодательством | 30.05.2025 | Руководитель учреждения |
| 8. | Письменное уведомление контрагентов (кредиторов, дебиторов, иных партнеров) об изменении названия учреждения | 30.04.2025 | Руководитель учреждения |