## Приложение 1

## к Постановлению администрации

## Искитимского района Новосибирской области

## от 14.04.2026 № 583

## «ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## к муниципальной программе «Развитие

## физической культуры и спорта в Искитимском

## муниципальном районе Новосибирской области»

Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Искитимском муниципальном районе Новосибирской области»

| Наименование мероприятия |  | Наименование показателя | Еди-ница измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итог |  |  |
| Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Искитимском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия, направленные на развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни населения Искитимского района, профилактику идеологии терроризма и экстремизма на территории Искитимского района | Количество мероприятий, направленных на развитие массового спорта, пропаганду здорового образа, профилактику терроризма и экстремизма |  | ед. | 35 | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 | ДЮСШ | Увеличение доли жителей района систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Искитимского района |
|  | Стоимость единицы |  | тысяч руб. | 12,50 | 12,50 |  | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тысяч руб. | 437,50 | 437,50 |  | 437,50 | 437,50 | 437,50 | 437,50 | 2625,00 |  |  |
|  | Бюджет района |  | тысяч руб. | 437,50 | 437,50 |  | 437,50 | 437,50 | 437,50 | 437,50 | 2625,00 |  |  |
| 1.2. Мероприятия, направленные на развитие адаптивной физической культуры и спорта Искитимского района для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Количество мероприятий, направленных на развитие адаптивной физической культуры и спорта |  | ед. | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ДЮСШ | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения |
|  | Стоимость единицы |  | тысяч руб. | 12,50 | 12,50 |  | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тысяч руб. | 125,00 | 125,00 |  | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 750,00 |  |  |
|  | Бюджет района |  | тысяч руб. | 125,00 | 125,00 |  | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 750,00 |  |  |
| 1.3. Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации ВФСК «ГТО» | Количество мероприятий по поэтапному внедрению и реализации ВФСК «ГТО» |  | ед. | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | ДЮСШ | Внедрение ВФСК «ГТО»; увеличение доли жителей района выполнивших нормативы, в общей численности жителей района принявших участие в сдаче нормативов |
|  | Стоимость единицы |  | тысяч руб. | 12,50 | 12,50 |  | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тысяч руб. | 187,50 | 187,50 |  | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 1125,00 |  |  |
|  | Бюджет района |  | тысяч руб. | 187,50 | 187,50 |  | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 1125,00 |  |  |
| 1.4. Премирование спортсменов Искитимского района | Количество спортсменов |  | чел. | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | ДЮСШ | Популяризация физической культуры и спорта среди жителей Искитимского района |
|  | Стоимость единицы |  | тысяч руб. | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тысяч руб. | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |  |  |
|  | Бюджет района |  | тысяч руб. | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: |  |  | тысяч руб. | 750,00 | 750,00 |  | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 4500,00 |  |  |
| Бюджет района |  |  | тысяч руб. | 750,00 | 750,00 |  | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 4500,00 |  |  |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта и улучшение материально-технической базы спортивных учреждений в Искитимском районе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта на территории Искитимского района | Количество спортивных учреждений, улучшивших материально-техническую базу |  | ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | х | ДЮСШ | Укрепление материально-технической базы; создание условий для занятий физической культурой и спортом путем увеличения имущества в собственность Искитимского района |
|  | Стоимость единицы |  | тысяч руб. | 1750,00 | 1750,00 |  | 1750,00 | 1750,00 | 1750,00 | 1750,00 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тысяч руб. | 1750,00 | 1750,00 |  | 1750,00 | 1750,00 | 1750,00 | 1750,00 | 10500,00 |  |  |
|  | Бюджет района |  | тысяч руб. | 1750,00 | 1750,00 |  | 1750,00 | 1750,00 | 1750,00 | 1750,00 | 10500,00 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: |  |  | тысяч руб. | 1750,00 | 1750,00 |  | 1750,00 | 1750,00 | 1750,00 | 1750,00 | 10500,00 |  |  |
| Бюджет района |  |  | тысяч руб. | 1750,00 | 1750,00 |  | 1750,00 | 1750,00 | 1750,00 | 1750,00 | 10500,00 |  |  |
| Задача 3. Совершенствование системы подготовки в области физической культуры и спорта в Искитимском районе всех возрастных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области | Количество комплексных соревнований |  | ед. | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ДЮСШ | Увеличение количества завоеванных медалей; увеличение численности спортсменов включенных с составы спортивных сборных команд Новосибирской области; создание условий для развития молодежного спортивного резерва Искитимского района |
|  | Стоимость единицы |  | тысяч руб. | 66,652 | 176,652 |  | 176,652 | 66,652 | 66,652 | 66,652 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тысяч руб. | 666,52 | 1766,52 |  | 1766,52 | 666,52 | 666,52 | 666,52 | 6199,12 |  |  |
|  | Бюджет района |  | тысяч руб. | 666,52 | 1766,52 |  | 1766,52 | 666,52 | 666,52 | 666,52 | 6199,12 |  |  |
| 3.2. Участие в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта | Количество областных, региональных, всероссийских и международных соревнований |  | ед. | 36 | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 216 | ДЮСШ |  |
|  | Стоимость единицы |  | тысяч руб. | 35,00 | 35,00 |  | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тысяч руб. | 1260,00 | 1260,00 |  | 1260,00 | 1260,00 | 1260,00 | 1260,00 | 7560,00 |  |  |
|  | Бюджет района |  | тысяч руб. | 1260,00 | 1260,00 |  | 1260,00 | 1260,00 | 1260,00 | 1260,00 | 7560,00 |  |  |
| 3.3. Проведение областных соревнований на территории Искитимского района | Количество областных соревнований, проведенных на территории района |  | ед. | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | ДЮСШ |  |
|  | Стоимость единицы |  | тысяч руб. | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тысяч руб. | 225,00 | 225,00 |  | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 1350,00 |  |  |
|  | Бюджет района |  | тысяч руб. | 225,00 | 225,00 |  | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 1350,00 | ДЮСШ |  |
| 3.4. Медицинское сопровождение соревнований на территории Искитимского района | Количество спортивных мероприятий |  | ед. | 44 | 44 |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 264 |  |  |
|  | Стоимость единицы |  | тысяч руб. | 7,92 | 7,92 |  | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  | тысяч руб. | 348,48 | 348,48 |  | 348,48 | 348,48 | 348,48 | 348,48 | 2090,88 |  |  |
|  | Бюджет района |  | тысяч руб. | 348,48 | 348,48 |  | 348,48 | 348,48 | 348,48 | 348,48 | 2090,88 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: |  |  | тысяч руб. | 2500,00 | 3600,00 |  | 3600,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 17200,00 |  |  |
| Бюджет района |  |  | тысяч руб. | 2500,00 | 3600,00 |  | 3600,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 17200,00 |  |  |
| Итого затрат на достижение цели, в том числе: |  |  | тысяч руб. | 5000,00 | 6100,00 |  | 6100,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 32200,00 |  |  |
| Бюджет района |  |  | тысяч руб. | 5000,00 | 6100,00 |  | 6100,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 32200,00 |  |  |

Применяемые сокращения:

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа

## »

## Приложение 2

## к Постановлению администрации

## Искитимского района Новосибирской области

## от 14.04.2026 № 583

## «ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## к муниципальной программе «Развитие

## физической культуры и спорта в Искитимском

## муниципальном районе Новосибирской области»

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Искитимском муниципальном районе Новосибирской области»

Единица измерения: тысяч руб.

| Источники и объемы расходов по программе | Всего | Финансовые затраты |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 32200,00 | 5000,00 | 6100,00 | 6100,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |
| бюджета района | 32200,00 | 5000,00 | 6100,00 | 6100,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |

»