***Утвержден Постановлением КДН и ЗП***

***№10 от 28.05.2024г.***

**План внедрения Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению и предотвращению детского и семейного неблагополучия, организации работы с несовершеннолетними и семьями по профилактике социального сиротства**

**на территории Искитимского района Новосибирской области на 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление или мероприятие** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1 | Обновление карты ресурсов района. Внесение изменений в карту ресурсов района. | До 01.07.2024  До 01.10.2024  До 01.01.2024 | КДН и ЗП Искитимского района |
| 2 | Анализ специалистов, работающих в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с целью выявления потребностей | до 01.10.2024 | Управление образованием,  МБУ «КЦСОН «Вера»,  ГБУЗ НСО «ИЦГБ»,  ГБУЗ НСО «ЛРБ» |
| 3 | Внесение изменений в состав консилиума, в график заседаний консилиума | по мере необходимости | КДН и ЗП Искитимского района |
| 4 | Заседания консилиума | 1 раз в 2 недели, начиная | КДН и ЗП Искитимского района |
| 5 | Обучение специалистов по работе с семьями и детьми | Онлайн обучение | БФ «Солнечный город» |
| 6 | Мониторинг и контроль за прохождением обучения специалистов по работе с семьями и детьми | 1 раз в квартал, до 10 числа месяца следующего за отчетным | КДН и ЗП Искитимского района |
| 7 | Составление реестра должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, ответственных за работу по внедрению Порядка межведомственного взаимодействия | до 01.10.2024 | КДН и ЗП Искитимского района |
| 8 | Разработать критерии эффективности деятельности образовательных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | до 01.10.2024 | КДН и ЗП Искитимского района |
| 9 | Проведение семинара с ответственными за работу по внедрению Порядка межведомственного взаимодействия в образовательных организациях | Октябрь 2024 | УО  КДН и ЗП Искитимского района |
| 10 | Проведение обучающегося семинара со специалистами МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района» по внедрению Порядка межведомственного взаимодействия | ежеквартально | МБУ «КЦСОН «Вера»» |
| 11 | Мониторинг и контроль за внедрением Порядка межведомственного взаимодействия | ежемесячно | КДН и ЗП Искитимского района |